Приложение №2

к договору № 27/2025
от «13» ноября 2025

Спецификация № 3

«15» июня 2026

| № ЭТАПА | НАИМЕНОВАНИЕ ЭТАПА | РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ ПО ЭТАПУ | СТОИМОСТЬ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА, ДНЕЙ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Инженерный анализ существующей конструкции вендингового аппарата | Изучение конструкционных, функциональных характеристик существующего аппарата. Замер и отрисовка существующих узлов, которые будут корректироваться и/или разрабатываться. Результатом работ по этапу является: - технический отчет, содержащий ведомость субъектов и объектов автоматизации, перечень узлов которые остаются после модернизации и перечень узлов которые подлежат замене и/или модернизации. | 588 500,00 | 20 |
| 2.1 | Разработка комплекта проектной документации | Разработка комплекта проектной документации реверс-инжиниринга: - пояснительная записка; - спецификация материалов и изделий; - кабельный журнал; - фото/видео материалы. Результатом работ по этапу является: - готовая к печати пояснительная записка, содержащая следующие разделы: 1. Введение с подразделами: Цель реверс-инжиниринга; Краткое описание исходного изделия. 2. Описание устройства исходного изделия с подразделами: Назначение и принцип действия; Тактико-технические характеристики; Основные пользовательские параметры; Выявленные недостатки и "узкие" места существующего изделия; Габаритные, установочные размеры, масса; Выводы. 4. Основных проектные, конструкционные и технические, программные решения принятые при модернизации изделия с подразделами: Принятые проектные решения; Принятые конструкторские решения; Принятые технические решения; Принятые решения в части ПО 3. Описание модернизированной конструкции и состав изделия с подразделами: Структурная схема изделия; Состав и описание модулей/узлов; Тактико-технические характеристики; Основные пользовательские параметры; Габаритные, установочные размеры, масса; Выводы. 5. Приложения. - готовый к печати кабельный журнал; - готовая к печати спецификация материалов и изделий; - фото/видео материалы. Документы, получаемые в ходе работ по этапу, передаются в формате PDF. | 749 000,00 | 24 |
| 3.1 | Разработка комплекта эксплуатационной документации | Разработка комплекта эксплуатационной документации: - паспорт изделия; - руководство по эксплуатации. Результатом работ по этапу является: - готовый к печати паспорт изделия, содержащий следующие разделы 1. Назначение; 2. Общие сведения; 3. Комплектация. - готовое к печати руководство по эксплуатации изделия, содержащее следующие разделы: 1. Назначение; 2. Общая часть; 3. Технические характеристики; 4. Устройство и работа изделия; 5. Указания по эксплуатации; 6. Меры безопасности; 7. Техническое обслуживание и ремонт; 8. Транспортировка и хранение. Документы, получаемые в ходе работ по этапу, передаются в формате PDF. | 160 500,00 | 14 |
| 4.1 | Сборка и комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления | Комплексные испытания одного аппарата с обновленным набором сенсоров, актуаторов и новой системы управления. Результатом работ по этапу является: - протокол комплексных испытаний; - откорректированное на основе тестов прикладное ПО всех уровней, прошедшее проверку реализованной функциональности; - акт готовности изделия к эксплуатации. | 374 500,00 | 7 |
| ИТОГО |  |  |  |  |

| УСЛОВИЯ: |  |
| --- | --- |
| У.1 | Данная Спецификация является калькуляцией работ по Заказу №3 от 15.06.2026. Предложение определяет перечень работ по проекту замены интеллектуальных компонентов (при необходимости также сенсоров и актуаторов) существующей модели вендингового аппарата "Knowhy" модель N96 Main Box, на российские на базе платформы «Horizon Automation». Для выполнения работ Заказчик передает Исполнителю работоспособный образец вендингового аппарата на все время проведения Работ. Заказчик обязуется доставить образец на производственную площадку Исполнителя. По окончанию работ Заказчик своими силами забирает образец вендингового аппарата с площадки Исполнителя, если стороны не договорятся об ином. Перечень работ, представленный в Спецификации, не предусматривает проектирования и/или перепроектирование существующей металлоконструкции аппарата и разработки соответствующей конструкторской документации. |

| У.3 | Условия оплаты: оплата осуществляется Заказчиком в 2 этапа: - первый авансовый платеж в размере 3 361 150,00 руб. (три миллиона триста шестьдесят одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 копеек), перечисляется на счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Спецификации и выписки Счета; - окончательный расчет в размере 2 000 000,00 руб. (два миллиона рублей 00 копеек) перечисляется на счет Исполнителя в течение 60 календарных дней после поступления первого авансового платежа при условии представления Исполнителем Заказчику Документов, подтверждающих выполнение Работ, предусмотренных пунктами Спецификации: |  |
| --- | --- | --- |
| У.4 | Цены на Работы являются фиксированными и могут быть изменены только по соглашению Сторон. |  |
| У.5 | Если на расчетный счет Исполнителя не поступит второй авансовый платеж в соответствии с п.2 Условий – "Условия оплаты", то Исполнитель вправе приостановить выполнение работ. В случае если просрочка второго авансового платежа составит 30 календарных дней или более, то Исполнитель вправе заявить об одностороннем отказе от исполнения работ по данной Спецификации и соответствующему ему Заказу. Заказчик обязан принять выполненные работы и товары, возврат авансовых платежей Заказчику не производится, никакие проценты за пользование Исполнителем денежными средствами, в соответствии со ст. 317.1., ст. 395 ГК РФ и иные проценты не начисляются. |  |
| У.6 | Общий срок оказания услуг по всем этапам составляет: 120 календарных дней с даты зачисления первого аванса на р/с, при соблюдении графика платежей и передачи Исполнителю образца вендингового аппарата не позднее 14 календарных дней с момента поступления первого аванса. Общий срок оказания услуг не суммируются по графе «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА, ДНЕЙ» Спецификации, в связи с тем, что часть этапов выполняется с перекрытием. |  |
| У.7 | Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о завершении каждого этапа, предусмотренного настоящей Спецификацией, и по требованию Заказчика обязуется предоставить промежуточные результаты Работ/Услуг для проверки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса. |  |
| У.8 | Гарантийный срок на Результат Работ/Услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки. |  |
| У.9 | Адрес производственной площадки Исполнителя: 443029 г. Самара, 6-я Просека, д. 144 |  |
| У.10 | Стоимость указана без НДС, т.к. ООО «МАС» использует УСН. |  |
| У.11 | Условия, представленные в Спецификации, действуют до 13.11.2025, в случае не акцептования Спецификации, необходимо запросить обновленную версию Спецификации. |  |
| У.12 | Представители Сторон: |  |
|  | От Заказчика: Гончаров Сергей Владимирович, Руководитель направления "Автоматизация", Тел.: +7 902 583-26-32, e-mail: gs@tm96.ru | От Исполнителя Малявин Андрей Александрович, Исполнительный директор, Тел.: +7 937 987-45-00, e-mail: andrey.malyavin@mas-tech.ru |

| ЗАКАЗЧИК: ООО «Точные машины» Фактический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 8А, офис 23 Тел.: +7 962 312-22-68, Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 8А, офис 23 ОГРН 1106670007180 ИНН 6670286290 КПП 667001001 Банк получателя: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург Р/с 40702810638060002019 К/С 30101810100000000964 БИК 046577964 Электронная почта: mv@tm96.ru |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «МАС» Фактический адрес: 443050, г. Самара, ул. Бугурусланская, д.81 Тел. +7 917 119-05-01 Юридический адрес: 443050, г. Самара, ул. Бугурусланская, д.81 ОГРН 1096312002060 ИНН 6312088682 КПП 631201001 Банк получателя: ПАО «СБЕРБАНК» Р/с 40702810354400051070 К/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Электронная почта: info@mas-tech.ru |
| --- | --- | --- |
| Директор _____________________Е.А. Приходько |  | Генеральный директор ______________________И.Н. Кукушкин |